**Overzicht activiteiten, producten etc. Wzd 2019/2020**

Hieronder een overzicht wat de VGN, VWS en anderen gaan doen in 2019. Indien een datum van publicatie bekend is staat dit tussen haakjes vermeld. Het gaat steeds om streefdata. Als er een product is opgeleverd en beschikbaar is, staat dit product in rode letters. Onderaan staat het overzicht van de activiteiten uit de zgn. roadmap van 5 juli 2019. Deze activiteiten lopen door tot eind 2020.

**Wat gaat de VGN doen in 2019 (een aantal producten zullen samen met ActiZ worden gemaakt, sommige ook met andere beroepsorganisaties)?**

Handreiking Wzd voor zorgaanbieders (juli 2019). Aanvullend stroomschema’s (najaar 2019)

Handreiking Keuze voor onvrijwillige zorg (hierin zit ook de relatie met de Wgbo) (najaar 2019)

Handreiking Wzd-functionaris (oktober 2019)

Handreiking Zorgverantwoordelijke (november 2019)

Registratie onvrijwillige zorg (format voor halfjaarlijkse overzichten t.b.v. IGJ) (z.s.m.)

Updaten 50 vragen en antwoorden (najaar 2019)

Oprichten landelijke klachtencommissie (samen met cliëntenorganisaties, vóór 1 januari 2020)

Handreiking huisregels (najaar 2019)

Overzicht rechten van cliënten (najaar 2019)

Overzicht rol en positie vertegenwoordiger (najaar 2019)

Ledenbijeenkomsten, 20 juni en 24 september en 26 november.

Uitwerking overgangsregeling met VWS en IGJ (eind oktober 2019)

**Wat gaat VWS doen in 2019?**

Website dwang in de zorg [www.dwangindezorg.nl](http://www.dwangindezorg.nl). Hierop komen alle producten die in opdracht van VWS door het veld worden gemaakt en alle producten die VWS zelf maakt.

Helpdesk: bereikbaar via <https://www.dwangindezorg.nl/contact>, vragen kunnen gemaild worden naar [wvggzwzdwfz@minvws.nl](mailto:wvggzwzdwfz@minvws.nl)

Brochures Rechterlijke Machtiging, Inbewaringstelling en Voorwaardelijke Machtiging (voorjaar 2019)

Register accommodaties/locaties opzetten en omzetten Bopzregister (voorjaar 2019)

Handreiking begrip accommodatie (voorjaar 2019)

Handreiking dubbel-/multiproblematiek Wzd/Wvggz (en Jeugd)

Metrokaart (alle informatiestromen uit wet t.b.v. informatie-uitwisseling) (komt beschikbaar na aanvaarding wetswijziging en AMvB’s en ministeriele regelingen)

Bekijken welke producten bij Wvggz ook gebruikt kunnen worden bij Wzd

Clientvertrouwenspersoon (organisatorische en financiële inbedding Cvp) (voorbereidingen gestart)

Stimuleren voldoende beschikbare mentoren (1 januari 2020)

Overzicht waarin Bopz met Wzd wordt vergeleken (‘was wordt’ tabel) (voorjaar 2019)

Lijst van Q&A’s (gereed, staat op [www.dwangindezorg.nl](http://www.dwangindezorg.nl))

Good practices inventariseren en verspreiden (1 oktober 2019)

Kernboodschap (gereed, staat op [www.dwangindezorg.nl](http://www.dwangindezorg.nl))

Pilots draaien, in het najaar uitkomsten daarvan

Verkennen op welke wijze de Wzd in opleidingen/nascholingen kan worden geïmplementeerd (voorjaar)

Verkennen op welke wijze de Wzd een rol speelt in het speciaal onderwijs (voorjaar)

Roadshows: er zullen meerdere regionale bijeenkomsten worden georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over de Wzd (september/oktober)

Ondersteuningsprogramma opzetten voor VGN leden (najaar 2019)

**Producten van anderen in 2019**

Kansplus e.a: brochures voor cliënten, vertegenwoordigers en professionals (voorjaar)

Raad op Maat: Flyers over de CVP voor de PG-sector en voor de VG-sector en een flyer inzake de cliëntenraden

VOBC: stroomschema’s Rechterlijke Machtiging en Voorwaardelijke Machtiging

**Overzicht van nog te verschijnen AMvB’s en ministeriele regelingen**

AMvB over ziekte en aandoeningen die worden gelijkgesteld met psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking en waarop dus de Wzd van toepassing zal zijn.

AMvB over onvrijwillige zorg in de ambulante setting (bijv. thuis), externe deskundige, klachtencommissie en cvp.

Ministeriële regeling: Aanwijzing wie zorgverantwoordelijke kan zijn.

Ministeriële regeling: Digitale rapportage van onvrijwillige zorg die twee keer per jaar aan de IGJ moeten worden verstrekt. En vereisten inhoud en verstrekken van analyse.

**Activiteiten uit Roadmap (bijlage brief 5 juli aan Tweede Kamer)**

Helderheid vooraf (heden-31 augustus 2019) VWS heeft de volgende punten opgesteld waarover zij deze zomer helderheid zal verschaffen, dan wel nadere toelichting zal geven:

Nadere uitleg van de verschillende functies binnen de Wzd en hun taken en verantwoordelijkheden;

In samenspraak met professionals en cliënten komt VWS met een duiding wanneer wel sprake is van onvrijwillige zorg en wanneer niet;

Nadere invulling van de begrippen ‘accommodatie’ en ‘locatie’;

Samenloop tussen de Wzd en de Wvggz;

Ziektebeelden die gelijkgesteld worden met een verstandelijke beperking of PG-aandoening;

Nadere uitleg over toepassing van de Wzd bij ouderinitiatieven;

Nadere uitleg over de toepassing van de Wzd door zelfstandige zorgverleners;

Nadere uitleg over toepassing Wzd in situaties waarbij naasten met pgb-middelen zelf de zorg regelen;

De medische verklaring ten behoeve van de diagnosestelling;

Onvrijwillige zorg in noodsituaties.

Informatie en communicatie (heden – 31 december 2020)

Handreiking onvrijwillige zorg in de ambulante setting.

Handreiking onvrijwillige zorg in ouderinitiatieven.

Handreiking onvrijwillige zorg door zelfstandige zorgverleners.

Informatiebijeenkomsten voor cliënten en cliëntenraden. Invulling zal in samenwerking met cliëntenorganisaties zijn.

Informatiewebsite en helpdesk [www.dwangindezorg.nl](http://www.dwangindezorg.nl).

Informeren individuele zorgaanbieders en zelfstandig werkende zorgprofessionals over Wzd.

Digitale vraag- en antwoordsessies: live vragen stellen door het veld (najaar).

In de loop van 2020 zal een vervolgserie informatiebijeenkomsten worden gehouden indien daar behoefte aan is.

Infrastructuur (heden – 31 december 2021)

Met veldpartijen word plan van aanpak opgesteld voor verbeteren infrastructuur voor uitvoering Wzd in intramurale zorg (gereed 31 oktober 2019).

Met veldpartijen plan van aanpak opstellen voor inrichting regionale steunstructuur voor de ambulante setting (gereed 31 oktober 2019)

VWS wil veldpartijen ondersteunen om te bezien wat de mogelijkheden zijn om de software voor de zorgregistratiesystemen zoveel mogelijk te uniformeren.

Leren en doen (heden- 31 december 2021)

Pilots en droogoefensessies (mei 2019- 31 december 2019).

Programma van Bopz naar Wzd (najaar 2019- 31 december 2021), nieuw programma waarin zorgprofessionals worden geschoold in het uitvoeren van de Wzd in de dagelijkse zorgpraktijk en in methodisch werken. Doel programma: ondersteunen verschillende beroepsgroepen bij uitvoeren Wzd.

In samenspraak met de VGN wordt bezien op welke wijze een ondersteuningsaanbod voor instellingen in de gehandicaptenzorg kan worden opgezet (najaar 2019-31 december 2021).

Actieonderzoek Wzdthuis (1 januari 2020- 31 december 2021). Wordt in nauwe samenspraak met veldpartijen opgezet.

ActiZ, VGN, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober 2019 met een praktische oplossing voor de aanlevering van de rapportages en de analyse in het overgangsjaar.

ActiZ, VGN, IGJ en VWS komen vóór 31 oktober voor een praktische oplossing voor de voor de overgangsregeling van een half jaar voor de omzetting van Bopz-zorgplannen naar Wzd-zorgplannen.

Bekostiging (heden- 30 juni 2020).

De NZA wordt gevraagd om in 2019 een specifiek onderzoek uit te voeren naar de (meer) kosten van de Wzd.

De mogelijkheid van een afzonderlijke bekostigingstitel voor de functie van Wzd-functionaris wordt onderzocht.

Toezicht

IGJ stelt een toetsingskader op dat als leidraad dient voor het toezicht op de onvrijwillige zorg. het toetsingskader wordt ook afgestemd met veldpartijen.

Monitoring: September 2019- 31 december 2021

Vanaf 1 januari gaat VWS de uitvoering van de Wzd monitoren. Deze monitor zal in het najaar in samenspraak met het veld worden ontwikkeld.

Gedurende de monitoring worden periodiek Wzd-tafels belegd waarin alle betrokken partijen de voortgang van de uitvoering van de Wzd wordt besproken en waarin knelpunten kunnen worden besproken. De administratieve lasten zijn een aandachtspunt in de monitoring.